## 別紙2 実績
別紙2
週休２日促進工事 休日等取得実績書
工事名
受注者名
工期 |  | 開始日 |  |  |  | 工事 日数 |  | 日間
完成日
工事着手日 | [7 empty] | 準備期間 |  | 0
夏季 休暇 | 全体期間 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | 0
| 対象外の期間※1 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | 0 |  |  | 累計休工日率について
年末年始 休暇 | 全体期間 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | 0 |  |  |  | 〇 各週で休工日２日以上 | [17 empty] | ⇒ 完全週休２日
| 対象外の期間※1 |  |  |  |  | ～ |  |  |  | 0 |  |  |  | ○ 各月毎の休工日率28.5％（8/28日）以上 | [17 empty] | ⇒ （月単位の）４週８休以上
工場製作のみの実施期間 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0 |  |  |  | ○ 累計休工日率28.5％（8/28日）以上 | [17 empty] | ⇒ （通期の）４週８休以上
工事全体の一時中止期間※2 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0
発注者指定の対象外の期間 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0
※1「対象外の期間」とは、実施要領（試行）２用語の定義（２）を参照 ※2一時中止の期間が複数期間となる場合は、適宜、行を追加して記入
対象期間 |  | 月別 工事日数 | 対象期間の日数 | [7 empty] | 対象期間内の計画休工日数 | 各期間の 休工 日率 | 週休2日達成 |  | 対象期間内の休工予定日※予定日に「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
|  |  | 対象外の日数 | [6 empty] | 計
|  |  | 準備 期間 | 夏季 休暇 | 年末年始休暇 | 工場製作 期間 | 一時中止 期間 | 発注者指定期間 | - | [5 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
※行数等は工事毎の工期にあわせて修正すること

## 別紙2 実績（記入例）
【記入例】 | [40 empty] | 別紙2
週休２日促進工事 休日等取得実績書
工事名 | 県営〇〇新築工事（○工区）
受注者名 | （株）・（有） ○○工務店
工期 |  | 開始日 | 2025-05-10 |  |  | 工事 日数 |  | 315
|  | 完成日 | 2026-03-20
工事着手日 |  |  | 2025-05-30 |  |  |  |  | 準備期間 |  | 21
夏季 休暇 | 全体期間 |  | 2025-08-13 |  |  | ～ | 2025-08-17 |  |  | 5
| 対象外の期間※1 |  | 2025-08-13 |  |  | ～ | 2025-08-15 |  |  | 3 |  |  | 累計休工日率について
年末年始 休暇 | 全体期間 |  | 2025-12-28 |  |  | ～ | 2026-01-06 |  |  | 10 |  |  |  | 〇 各週で休工日２日以上 | [17 empty] | ⇒ 完全週休２日
| 対象外の期間※1 |  | 2025-12-29 |  |  | ～ | 2026-01-03 |  |  | 6 |  |  |  | ○ 各月毎の休工日率28.5％（8/28日）以上 | [17 empty] | ⇒ （月単位の）４週８休以上
工場製作のみの実施期間 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0 |  |  |  | ○ 累計休工日率28.5％（8/28日）以上 | [17 empty] | ⇒ （通期の）４週８休以上
工事全体の一時中止期間※2 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0
発注者指定の対象外の期間 | [5 empty] | ～ |  |  |  | 0
※1「対象外の期間」とは、実施要領（試行）２用語の定義（２）を参照 ※2一時中止の期間が複数期間となる場合は、適宜、行を追加して記入
対象期間 |  | 月別 工事日数 | 対象期間の日数 | [7 empty] | 対象期間内の計画休工日数 | 各期間の 休工 日率 | 週休2日達成 |  | 対象期間内の休工予定日※予定日に「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入
|  |  | 対象外の日数 | [6 empty] | 計
|  |  | 準備 期間 | 夏季 休暇 | 年末年始休暇 | 工場製作 期間 | 一時中止 期間 | 発注者指定期間 | - | [5 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
2025-05-10 | 2025-05-28 | 19 | 12 | [6 empty] | 7 | 2 | 28.6% | 〇 | bar: 月 to 金
2025-05-29 | 2025-06-25 | 28 | [7 empty] | 28 | 8 | 28.6% | 〇 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
2025-06-26 | 2025-07-23 | 28 | [7 empty] | 28 | 8 | 28.6% | 〇 | bar: 土 to 金
2025-07-24 | 2025-08-20 | 28 |  | 3 | [5 empty] | 25 | 8 | 32% | 〇 | bar: 土 to 日; 火 to 水; 土 to 日; 木 to 月
2025-08-21 | 2025-09-17 | 28 | [7 empty] | 28 | 8 | 28.6% | 〇 | bar: 土 to 金
2025-09-18 | 2025-10-15 | 28 | [7 empty] | 28 | 8 | 28.6% | 〇 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
2025-10-16 | 2025-11-12 | 28 | [7 empty] | 28 | 8 | 28.6% | 〇 | bar: 土 to 金
2025-11-13 | 2025-12-10 | 28 | [7 empty] | 28 | 8 | 28.6% | 〇 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
2025-12-11 | 2026-01-07 | 28 |  |  | 6 |  |  |  |  | 22 | 6 | 27.3% | bar: 土 to 金
2026-01-08 | 2026-02-04 | 28 | [7 empty] | 28 | 8 | 28.6% | 〇 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
2026-02-05 | 2026-03-04 | 28 | [7 empty] | 28 | 8 | 28.6% | 〇 | bar: 土 to 金
2026-03-05 | 2026-03-20 | 16 | [7 empty] | 16 | 4 | 25% | 〇 | bar: 土 to 日; 土 to 日
累計 |  | 315 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 84 | 28.6% |  |  | 土: 計画：; 金: ４週８休以上
※行数等は工事毎の工期にあわせて修正すること