## パターン① (hidden)
平成２７年度 第５９回鳥取県美術展覧会 作 業 日 程 表
月 日（曜日） | 作 業 内 容 | 作 業 内 訳 | H27職員 | 職員 | 県民局 | ﾊﾞｲﾄ | 人役 | 看視員 | 県博 | 倉博 | 米美 | 日美 | パネル設置 | 運送展示業者 | トラック | 台数 | 勤務時間等
９月５日（土） | 鳥取会場設営 搬入準備 | ・パネル立て・展示台・巻段敷き ・荷解場、倉庫の整理 ・作業机、椅子 ・照明設置・搬入準備 （9:00～17:00） | 1 | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 6 |  |  | 9:00～17:00
| 中部会場設営 | ・搬入会場設営 （9:00～12:00） | 1 | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 2 |  |  | 9:00～12:00
| 米子会場搬入準備 （米子市営武道館） | ・搬入会場設営 （14:00～17:00） ※会場予約 14:00～21:00 ※上履き準備必要 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 14:00～17:00
９月６日（日） | 東部搬入（県博） | 作業打合９：１０（休憩コーナー） 搬入順序（搬入時間10：00～16：00） ①搬入・開梱（出品者） ②規格チェック 東部 赤色 ③申込書チェック 中部 青色 ④出品料徴収 西部 黒色 ⑤出品一覧表入力 ・作品を２階へ（出品者と補助員） ・各搬入地区出品集計表の作成（本部へ連絡） （県博：全体の搬入点数等集計表まとめ） | 1 | 5 |  | 3 | 9 |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 9:00～17:00
| １８：３０頃 中部作品到着・荷上げ |  | 1 | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 7 |  |  | 17:00～19:00
| 中部搬入（倉吉体育文化会館） （9:00～17:00） ・受付（東部に準ずる） ・梱包 ・（輸送→県博） |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | [7 empty] | ４トン車２台 ２トン車１台 （県博荷卸し） | 3 | 9:00～17:00
| 西部搬入（米子市営武道館） （9:00～17:00）※会場予約8:30～21:00 ・受付（東部に準ずる） ・梱包 |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  | 9:00～17:00
９月７日（月） | 西部梱包・輸送 （米子市営武道館） | （9:00～14:00）※会場予約9:00～15:00 ・梱包・積込・（輸送→県博） | 1 | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 6 | ４トン車２台 ２トン車１台 （県博荷卸し） | 3 | 9:00～14:00
| １６：３０頃 西部作品到着・荷上げ | ２Ｆ展示室へ | 1 | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 16:30～18:00
| ・搬入結果集計、等 ・出品一覧表と申込書の照合 マスター名簿の作成 （必要に応じて出品者に確認） |  | 1 | 5 |  | 3 | 9 | [9 empty] | 18:00～20:00
９月８日（火） | 荷解・審査準備 （9:00～17:00） | 作業打合せ（休憩コーナー）９：００ ・中・西部作品開梱 ・部門別点数確認 ・審査準備 ・椅子（４・５人×８部門）、見学者 | 1 | 2 |  | 2 | 5 | [6 empty] | 7 |  |  | 9:00～17:00
| 審査用資料作成の続き（部門別入選配分表 部門別受賞候補作品・奨励賞配分表 講評用紙 採点用紙、他 審査員打合せ資料作成 |  | 1 | 4 |  | 4 | 9 | [9 empty] | 9:00～17:00
９月９日（水） （8:30～17:15） | 審査 陳列 講評 | 審査本部（１階会議室） 担当者・バイト打合せ９：００～（休憩コーナー）～部門ごとに審査準備・確認 見学者事前説明１０：００～（休憩コーナー） 審査員受付９：３０～（旅費・謝金） 審査員打合１０：００～（２階会議室） ・審査方法、入選数・受賞候補数・奨励賞数の確認、審査の観点、役割分担等 審査（１０：３０～１７：００） （審査：入選⇒受賞候補⇒県展賞⇒奨励賞選考） ・審査結果を本部へ報告（採点集計表提出） ・審査終了部門より陳列、展示準備、講評 （講評：県展賞講評（県外審）、審査講評（県内審） （陳列：県内審査員２・３名 ・選外作品撤去 東部→階段下通路 中・西部→第１・２室倉庫 ・出来次第に講評用紙を本部提出 ・審査員 空港・駅等へ送り(タクシー) | 15 |  |  | 14 | 29 | [6 empty] | 12 |  |  | 9:00～17:00
| 審査結果まとめ | ・採点集計表のチェック、審査結果集計 ・審査結果資料作成 ・出品者への未発表作品であることを確認 ・審査結果の通知 | 1 | 3 |  | 2 | 6
９月１０日（木） （8:30～17:15） | 展示作業 | 作業打合せ ９：００～（休憩コーナー） 展示作業（第１展示室から第３展示室の順で） 撮影補助 （9:00～17:00） | 1 | 4 |  | 6 | 11 | [6 empty] | 13
| 図録用写真撮影 | １０：００～写真撮影 県展賞・奨励賞作品（計４８点程度） 撮影が終わり次第、展示 | 1 |  |  |  | 1
| 資料提供 楯のプレート発注 賞状筆耕データ渡し 賞品券の発注 | 資料提供点検・印刷 投げ込み 業者に奨励賞で必要枚数（部門ごと）を告げる 賞状筆耕に必要なデータを業者に渡す 県展賞の数を確認して発注する | 1 | 1 |  |  | 2
| 目録作成 | 原稿作成（審査観点・作品講評・審査講評含む）、 | 1 | 4 |  | 6 | 11 | [9 empty] | 8:30～17:00
| 図録原稿作成 | 原稿作成（知事・データ、要綱等含む）
| 入落通知発送 | 入・落記入、点検、封書入、発送
| 開示資料完成 | 開示資料作成、配布
| キャプション作成 | 原稿（データ）作成⇒業者委託 17:00原稿業者渡し
９月１１日（金） | 展示作業 中・西部選外作品梱包 | 作業打合せ９：００（休憩コーナー） 中・西部選外梱包、移動 （9:00～17:00） | 1 | 1 |  | 2 | 4 | [6 empty] | 12 |  |  | 9:00～17:00
| 目録発注（原稿渡し） 図録発注（原稿渡し） | 13:00過ぎに業者に原稿渡し | 1 | 3 |  |  | 4 | [9 empty] | 9:00～12:00
９月１８日（金） | 中西部選外積込 東部選外 地下へ | キャプション設置 中・西部選外作品積込 東部選外搬出準備 県立博物館（9:00～17:00） 「県」「展」看板（県博Ｂ１Ｆエレベーター入り口付近にある）の設置を業者に依頼 | 1 | 5 |  |  | 6 | [6 empty] | 4 | 4トン車2台 （作品積置） | 2 | 9:00～17:00
| 表彰式会場設営 | 上記作業終了後（夕方くらい）から、作業開始 | 1 | 6 |  |  | 7 | [9 empty] | 17:00～19:00
９月１９日（土） | 表彰式・テープカット | 表彰式等運営 | 8 |  |  | 3 | 11 | [9 empty] | 9:00～12:00
※９月１９日（土）～９月２３日（水祝）鳥取会場（県立博物館） | [6 empty] | 0 | 45 | [8 empty] | 9:00～17:00 ※9人×5日
９月２２日（火祝） | 選外返却準備 | 東部（県立博物館）は９月１９日（金）に終了済み |  |  |  |  | 0
|  | 中部（倉吉博物館） 作品輸送・開梱・返却準備（9:00～12:00） | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | ４トン車2台 | 2 | 9:00～12:00
|  | 西部（米子市営武道館） 作品輸送・開梱・返却準備（13:00～17:00） ※会場予約 14:00～21:00 | 1 | 1 |  |  | 2 | [9 empty] | 14:00～17:00
９月２３日（水祝） | 選外返却 （受付時間：10：00～15：00） | 東部（県立博物館） （10:00～15:00） | 1 | 2 |  | 3 | 6 | [9 empty] | 10:00～15:00
|  | 中部（倉吉博物館） （10:00～15:00） | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 2 | [6 empty] | 10:00～15:00
|  | 西部（米子市営武道館） （10:00～15:00） ※会場予約 9:00～19:00 | 1 | 1 |  | 3 | 5 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10:00～15:00
９月２４日（木） | 撤去・梱包 | 県立博物館（9:00～17:00） | 1 | 2 |  | 5 | 8 | [6 empty] | 7 |  |  | 9:00～17:00
９月２５日（金） | 撤去・梱包・積込 | 県立博物館（9:00～17:00） |  | 2 |  | 6 | 8 | [6 empty] | 6 | １０トン車1台 ４トン車１台 (作品積置) | 2 | 9:00～17:00
９月２５日（金）～１０月１３日（火）業者保管 | [6 empty] | 0
１０月１４日（水） | 搬入・開梱・陳列準備 | 米子市美術館（10:00～18:00） | 1 | 2 |  | 2 | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 6 | １０トン車1台 ４トン車１台 | 2 | 10:00～18:00
１０月１５日（木） | 陳列 （陳列委員・10:00～） 展示 | 米子市美術館（10:00～18:00） | 1 | 4 |  | 5 | 10 |  |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 10:00～18:00
１０月１６日（金） | 展示完成 | 米子市美術館（10:00～18:00） | 1 | 2 |  | 2 | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 10:00～18:00
１０月１7日（土） | 米子会場展ギャラリートーク | 米子市美術館（11:00～12:00） | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 11:00～12:00
１０月１7日（土）～１０月２６日（火）米子会場展（米子美術館） | [6 empty] | 0 | 55 | [8 empty] | 10:00～18:00
１０月２７日（火） | 日南会場展作品仕分け・撤去・梱包 | 米子市美術館（10:00～18:00） | 1 | 2 |  | 4 | 7 |  |  |  | 3 |  |  | 7 |  |  | 10:00～18:00
１０月２８日（水） | 撤去・梱包・積込 | 米子市美術館（10:00～18:00） | 1 | 2 |  | 4 | 7 |  |  |  | 3 |  |  | 7 | １０トン車1台 ４トン車１台 |  | 10:00～18:00
１０月２９日（木） | 輸送・開梱・展示 | 日南町美術館（9:00～17:00） | 1 | 1 |  | 1 | 3 | [6 empty] | 8 | １０トン車1台 ４トン車１台 | 2 | 9:00～17:00
１０月３０日（金） | 日南町展ギャラリートーク | 日南町美術館（11:00～12:00） | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 11:00～12:00
１０月３０日（金）～１１月８日（日） 日南会場・選抜展（日南町美術館） | [6 empty] | 0 | 20 | [8 empty] | 8:30～17:00 ※2人×10日
１１月9日（月） | 撤去・梱包・積込 | 日南町美術館（10:00～17:00） | 1 | 1 |  |  | 2 | [6 empty] | 7 | １０トン車1台 ４トン車１台 | 2 | 10:00～17:00
１１月10日（火） | 搬入・開梱・陳列準備 | 倉吉体育文化会館（9:00～17:00） | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 6 パネル設置○人 | １０トン車1台 ４トン車１台 | 2 | 9:00～17:00
１１月11日（水） | ・陳列 （陳列委員・10:00～） ・展示 | 倉吉体育文化会館（9:00～17:00） | 1 | 2 |  | 2 | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  | 9:00～17:00
１１月12日（木） | 展示完成 | 倉吉体育文化会館（9:00～17:00） | 1 | 2 |  | 2 | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  | 9:00～17:00
１１月13日（金） | 倉吉展ギャラリートーク | 倉吉体育文化会館（9:00～17:00） | 2 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 9:00～17:00
１１月13日（金）～１１月２２日（日） | 倉吉会場（倉吉体育文化会館） | [5 empty] | 0 | 90 | [8 empty] | 9:00～17:00 ※9人×10日
１１月２３日（月） | 撤去・梱包 | 倉吉体育文化会館（9:00～17:00） | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 7 |  |  | 9:00～17:00
１１月２４日（火） | 積込 | 倉吉体育文化会館（9:00～17:00） | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 6 | １０トン車1台 ４トン車2台 （作品積置） | 3 | 9:00～17:00
１１月２４日（火）～２７日（金） 業者作品保管 | [6 empty] | 0
１１月２８日（土） | 輸送・開梱 ・返却準備 | 東部（県立博物館） （９：００～１７：００） | 1 | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | ４トン車２台 | 3 | 9:00～17:00
|  | 中部（倉吉博物館） １１月１９日に終了 | 1 |  |  |  | 1
|  | 西部（米子市営武道館） （13:00～17:00） ※会場予約 13:00～21:00 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | １０トン車1台 |  | 13:00～17:00
１１月２９日（日） | 入選等返却 | 東部（県立博物館） （9:00～17:00） | 1 | 2 |  | 2 | 5 | [6 empty] | 2 |  |  | 9:00～17:00
|  | 中部（倉吉博物館） （9:00～17:00） | 1 | 1 |  | 3 | 5 |  |  | 1 | [6 empty] | 9:00～17:00
|  | 西部（米子市営武道館）（9:00～17:00） ※会場予約 9:00～19:00 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 9:00～17:00
|  | 計 | 74 | 95 | 4 | 96 | 195 | 210 | 1 | 14 | 17 | 0 |  | 185 |  | 26

## パターン② (hidden)
別紙
平成２７年度 第５９回鳥取県美術展覧会 作 業 日 程 表
月 日 | 作業区分 | 作 業 内 容 | 作業内訳 |  |  |  |  | 【参考】Ｈ２６県展 人役等
[5 empty] | 職員 | 県民局 | ﾊﾞｲﾄ | 県職員 | 看視員 | 県博 | 倉博 | 米美 | 日美 | 運送展示業者 | トラック | 台数
|  |  | 県 | 受託者
９月５日（土） | 会場作業 | 鳥取会場搬入準備（県博） 9:00～17:00 |  | ・パネル立て・展示台・巻段敷き ・荷解場、倉庫の整理 ・作業机、椅子 ・照明設置・搬入準備 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 6
|  | 中部会場搬入準備（倉吉体育文化会館） 9:00～12:00 |  | ・搬入会場設営 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2
|  | 米子会場搬入準備（米子市営武道館） 14:00～17:00 |  | ・搬入会場設営 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2
９月６日（日） | 会場作業 | 東部搬入（県博） 受付時間：10：00～16：00 | 出品料の収納 | ①搬入・開梱（出品者） ②規格チェック ③申込書チェック ④出品料徴収 ⑤出品一覧表入力 ・作品を２階へ（出品者と補助員） ・各搬入地区出品集計表の作成（本部へ連絡） （県博：全体の搬入点数等集計表まとめ） | 7 |  | 3 | 10 |  | 1 |  |  |  | 4
|  |  |  | 中部作品荷上げ（18:30頃） | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 7
| 会場作業 | 中部搬入（倉吉体育文化会館） 受付時間：10：00～16：00 |  | ①搬入・開梱（出品者） ②規格チェック ③申込書チェック ④出品料徴収 ⑤出品一覧表入力 ⑥梱包 ⑦輸送（⇒県博） | 3 | 2 | 2 | 7 | [6 empty] | ４トン車２台 ２トン車１台 （県博荷卸し） | 3
|  | 西部搬入（米子市営武道館） 受付時間：10：00～16：00 |  | ①搬入・開梱（出品者） ②規格チェック ③申込書チェック ④出品料徴収 ⑤出品一覧表入力 ⑥梱包 | 3 | 2 | 3 | 8 |  |  |  | 1 |  | 6
９月７日（月） | 会場作業 | 西部梱包・輸送（米子市営武道館） |  | ・梱包・積込・（輸送→県博） | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | ４トン車２台 ２トン車１台 （県博荷卸し） | 3
|  | １６：３０頃 西部作品到着・荷上げ（県博） |  | 西部作品荷上げ（２Ｆ展示室へ） | 1 |  |  | 1
| 事務作業 | マスター名簿作成等 |  | ・搬入結果集計、等 ・出品一覧表と申込書の照合 マスター名簿の作成 （必要に応じて出品者に確認） | 5 |  | 3 | 8
９月８日（火） | 会場作業 | 荷解・審査準備（県博） （9:00～17:00） |  | 作業打合せ（休憩コーナー）９：００ ・中・西部作品開梱 ・部門別点数確認 ・審査準備 ・椅子（４・５人×８部門）、見学者 | 2 |  | 2 | 4 | [5 empty] | 7
| 事務作業 | 審査準備 |  | ・審査用資料作成の（部門別入選配分表、部門別受賞候補作品・奨励賞配分表、講評用紙、採点用紙、他 ・審査員打合せ資料作成 | 4 |  | 4 | 8
９月９日（水） （8:30～17:15） | 会場作業 | 審査、陳列、講評（県博） 10:00～17:00 | ・運営委員、審査員対応 | ・打合せ９：００（部門ごとに審査準備・確認） ・審査員受付９：３０～（旅費・謝金） ・見学者事前説明１０：００～ ・審査員打合１０：００～（２階会議室） ・審査１０：３０～ ・審査名簿に得点を入力、得点順にソート、名簿出力 ・審査終了部門より陳列、展示準備、講評 ・選外作品撤去 東部→階段下通路 中・西部→第１・２室倉庫 | 15 |  | 14 | 29 | [5 empty] | 12
| 事務作業 | 審査結果まとめ |  | ・審査結果資料作成 | 3 |  | 2 | 5
９月１０日（木） （8:30～17:15） | 会場作業 | 展示作業（県博） 9:00～17:00 |  | ・展示作業（第１展示室から第３展示室の順で） ・撮影補助 | 4 |  | 6 | 10 | [5 empty] | 13
| 会場作業 | 図録用写真撮影 9:00～17:00 |  | １０：００～写真撮影 県展賞・奨励賞作品（計４８点程度） 撮影が終わり次第、展示 |  |  |  | 0
| 事務作業 | 資料提供 楯のプレート発注 賞状筆耕データ渡し 賞品券の発注 | ・県政記者資料提供 | ・奨励賞副賞（楯）の発注 ・賞状筆耕データ渡し ・賞品券の発注 | 1 |  |  | 1
|  | 目録作成 |  | 原稿作成（審査観点・作品講評・審査講評含む）、 | 4 |  | 6 | 10
|  | 図録原稿作成 |  | 原稿作成（知事・データ、要綱等含む）
|  | 入落通知発送 |  | 入・落記入、点検、封書入、発送
|  | 開示資料完成 |  | 開示資料作成、配布
|  | キャプション作成 |  | 原稿（データ）作成⇒業者委託 17:00原稿業者渡し
９月１１日（金） | 会場作業 | 展示作業 中・西部選外作品梱包（県博） 9:00～17:00 |  | ・打合せ９：００ ・中、西部選外梱包、移動 | 1 |  | 2 | 3 | [5 empty] | 12
| 事務作業 |  |  | ・目録、図録原稿入稿 | 3 |  |  | 3
９月１８日（金） | 会場作業 | 中西部選外積込（県博） 東部選外 地下へ（県博） |  | ・キャプション設置 ・中、西部選外作品積込 ・東部選外搬出準備 ・内看板（県博Ｂ１Ｆエレベーター入り口付近にある）の設置を業者に依頼 ・外看板設置 | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 4 | 4トン車2台 （作品積置） | 2
|  | 表彰式会場設営 |  | 県博営業終了時間（17:00）から、作業開始 | 6 |  |  | 6
９月１９日（土） | 会場作業 | 表彰式・テープカット | ・来賓、マスコミ対応 | ・受付 ・司会 ・ギャラリートーク運営 | 8 |  | 3 | 11
９月１９日（土）～９月２３日（水祝） | 鳥取会場展（県博） |  |  | 看視業務 |  |  |  | 0 | 45 （9人×5日）
９月２２日（火祝） | 会場作業 | 東部会場選外作品返却準備（県博） |  | 東部（県立博物館）は９月１８日（金）に終了済み |  |  |  | 0
|  | 中部会場選外作品返却準備（倉吉体育文化会館） 9:00～12:00 |  | 作品輸送・開梱・返却準備 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ４トン車2台 | 2
|  | 西部会場選外作品返却準備（米子市営武道館） 13:00～17:00 |  | 作品輸送・開梱・返却準備 | 1 |  |  | 1
９月２３日（水祝） | 会場作業 | 東部会場選外作品返却（県博） 受付時間：10:00～15:00 |  | 選外作品返却 | 2 |  | 3 | 5
|  | 中部会場選外作品返却（倉吉体育文化会館） 受付時間：10:00～15:00 |  | 選外作品返却 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2
|  | 西部会場選外作品返却（米子市営武道館） 受付時間：10:00～15:00 |  | 選外作品返却 | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  | 1
９月２４日（木） | 会場作業 | 撤去・梱包（県博） 9:00～17:00 |  | 撤去・梱包 | 2 |  | 5 | 7 | [5 empty] | 7
９月２５日（金） | 会場作業 | 撤去・梱包・積込（県博） 9:00～17:00 |  | 撤去・梱包 | 2 |  | 6 | 8 | [5 empty] | 6 | １０トン車1台 ４トン車１台 (作品積置) | 2
９月２５日（金）～１０月１３日（火） |  | 作品保管 |  | 作品保管委託 |  |  |  | 0
１０月１４日（水） | 会場作業 | 搬入・開梱・陳列準備（米子市美術館） 10:00～18:00 |  | 搬入・開梱・陳列準備 | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  | 2 |  | 6 | １０トン車1台 ４トン車１台 | 2
１０月１５日（木） | 会場作業 | ・陳列（米子市美術館） 10:00～ ・展示（米子市美術館） 10:00～18:00 |  | 陳列、展示 | 4 |  | 5 | 9 |  |  |  | 2 |  | 8
１０月１６日（金） | 会場作業 | 展示完成（米子市美術館） 10:00～18:00 |  | 展示 | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  | 2 |  | 6
１０月１7日（土） | 会場作業 | 米子展ギャラリートーク （米子市美術館） 11:00～12:00 |  | 米子展ギャラリートーク運営 | 2 |  |  | 2
１０月１7日（土）～１０月２６日（火） | 米子会場展（米子美術館） |  |  | 看視業務 |  |  |  | 0 | 50 （5人×10日） ※米子市美7人／日を希望
１０月２７日（火） | 会場作業 | 日南会場展作品仕分け・撤去・梱包 （米子市美術館）10:00～18:00 |  | 日南会場展作品仕分け・撤去・梱包 | 2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 3 |  | 7
１０月２８日（水） | 会場作業 | 撤去・梱包・積込（米子市美術館） 10:00～18:00 |  | 撤去・梱包・積込 | 2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 3 |  | 7 | １０トン車1台 ４トン車１台
１０月２９日（木） | 会場作業 | 輸送・開梱・展示（日南町美術館） 9:00～17:00 |  | 輸送・開梱・展示 | 1 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 8 | １０トン車1台 ４トン車１台 | 2
１０月３０日（金） | 会場作業 | 日南展ギャラリートーク（日南町美術館）11:00～12:00 |  | 日南展ギャラリートーク運営 |  |  |  | 0
１０月３０日（金）～１１月８日（日） | 日南会場・選抜展（日南町美術館） |  |  | 看視業務 |  |  |  | 0 | 20 (2人×10日)
１１月9日（月） | 会場作業 | 撤去・梱包・積込（日南町美術館） 10:00～17:00 |  | 撤去・梱包・積込 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | １０トン車1台 ４トン車１台 | 2
１１月10日（火） | 会場作業 | 搬入・開梱・陳列準備（倉吉体育文化会館） 9:00～17:00 |  | 搬入・開梱・陳列準備 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 6 パネル設置○人 | １０トン車1台 ４トン車１台 | 2
１１月11日（水） | 会場作業 | ・陳列（倉吉体育文化会館） 10:00～ ・展示（倉吉体育文化会館） 9:00～17:00 |  | 陳列・展示 | 2 |  | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  | 9
１１月12日（木） | 会場作業 | 展示完成（倉吉体育文化会館） 9:00～17:00 |  | 展示完成 | 2 |  | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  | 6
１１月13日（金） | 会場作業 | 倉吉展ギャラリートーク（倉吉体育文化会館） 9:00～17:00 |  | 倉吉展ギャラリートーク運営 | 2 |  |  | 2
１１月13日（金）～１１月２２日（日） | 倉吉会場展（倉吉体育文化会館） |  |  | 看視業務 |  |  |  | 0 | 56 （4人×14日） ※ただし、倉吉博物館実施時
１１月２３日（月） | 会場作業 | 撤去・梱包（倉吉体育文化会館） 9:00～17:00 |  | 撤去・梱包 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 7
１１月２４日（火） | 会場作業 | 積込（倉吉体育文化会館） 9:00～17:00 |  | 積込 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 6 | １０トン車1台 ４トン車2台 （作品積置） | 3
１１月２４日（火）～２７日（金） 業者作品保管 | [7 empty] | 0
１１月２８日（土） | 会場作業 | 東部会場入選作品返却準備（県博） 9:00～ |  | 輸送・開梱・返却準備 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 4 | ４トン車２台 | 3
| 会場作業 | 中部会場入選作品返却準備（倉吉博物館） |  | 輸送・開梱・返却準備 |  |  |  | 0
| 会場作業 | 西部会場入選作品返却準備（米子市営武道館） 13:00～17:00 |  | 輸送・開梱・返却準備 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | １０トン車1台
１１月２９日（日） | 会場作業 | 東部会場入選作品返却（県博） 受付時間：10:00～15:00 |  |  | 2 |  | 2 | 4 | [5 empty] | 2
| 会場作業 | 中部会場入選作品返却（倉吉博物館） 受付時間：10:00～15:00 |  |  | 1 |  | 3 | 4 |  |  | 1
| 会場作業 | 西部会場入選作品返却（米子市営武道館） 受付時間：10:00～15:00 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 2
|  |  |  | 計 | 120 | 4 | 96 | 220 | 191 | 1 | 14 | 17 | 0 | 185 |  | 26
注 ・Ｈ２７も各共催館人員の協力を県から要請する。 ・展示用ワイヤーは、文化政策課のものを貸与する。ただし、足りない場合は、共催館から貸与する。

## パターン③ (hidden)
別紙
平成２７年度 第５９回鳥取県美術展覧会 作 業 日 程 表
月 日 | 作業区分 | 作 業 内 容 | 作業内訳 |  |  |  |  | 【参考】Ｈ２６県展 人役等
[5 empty] | 職員 | 県民局 | ﾊﾞｲﾄ | 県職員 | 看視員 | 県博 | 倉博 | 米美 | 日美 | 運送展示業者 | トラック | 台数
|  |  | 県 | 受託者
９月５日（土） | 会場作業 | 鳥取会場搬入準備（県博） 9:00～17:00 |  | ・パネル立て・展示台・巻段敷き ・荷解場、倉庫の整理 ・作業机、椅子 ・照明設置・搬入準備 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 6
|  | 中部会場搬入準備（倉吉体育文化会館） 9:00～12:00 |  | ・搬入会場設営 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2
|  | 米子会場搬入準備（米子市営武道館） 14:00～17:00 |  | ・搬入会場設営 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2
９月６日（日） | 会場作業 | 東部搬入（県博） 受付時間：10：00～16：00 | 出品料の収納 | ①搬入・開梱（出品者） ②規格チェック ③申込書チェック ④出品料徴収 ⑤出品一覧表入力 ・作品を２階へ（出品者と補助員） ・各搬入地区出品集計表の作成（本部へ連絡） （県博：全体の搬入点数等集計表まとめ） | 7 |  | 3 | 10 |  | 1 |  |  |  | 4
|  |  |  | 中部作品荷上げ（18:30頃） | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 7
| 会場作業 | 中部搬入（倉吉体育文化会館） 受付時間：10：00～16：00 |  | ①搬入・開梱（出品者） ②規格チェック ③申込書チェック ④出品料徴収 ⑤出品一覧表入力 ⑥梱包 ⑦輸送（⇒県博） | 3 | 2 | 2 | 7 | [6 empty] | ４トン車２台 ２トン車１台 （県博荷卸し） | 3
|  | 西部搬入（米子市営武道館） 受付時間：10：00～16：00 |  | ①搬入・開梱（出品者） ②規格チェック ③申込書チェック ④出品料徴収 ⑤出品一覧表入力 ⑥梱包 | 3 | 2 | 3 | 8 |  |  |  | 1 |  | 6
９月７日（月） | 会場作業 | 西部梱包・輸送（米子市営武道館） |  | ・梱包・積込・（輸送→県博） | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 6 | ４トン車２台 ２トン車１台 （県博荷卸し） | 3
|  | １６：３０頃 西部作品到着・荷上げ（県博） |  | 西部作品荷上げ（２Ｆ展示室へ） | 1 |  |  | 1
| 事務作業 | マスター名簿作成等 |  | ・搬入結果集計、等 ・出品一覧表と申込書の照合 マスター名簿の作成 （必要に応じて出品者に確認） | 5 |  | 3 | 8
９月８日（火） | 会場作業 | 荷解・審査準備（県博） （9:00～17:00） |  | 作業打合せ（休憩コーナー）９：００ ・中・西部作品開梱 ・部門別点数確認 ・審査準備 ・椅子（４・５人×８部門）、見学者 | 2 |  | 2 | 4 | [5 empty] | 7
| 事務作業 | 審査準備 |  | ・審査用資料作成の（部門別入選配分表、部門別受賞候補作品・奨励賞配分表、講評用紙、採点用紙、他 ・審査員打合せ資料作成 | 4 |  | 4 | 8
９月９日（水） （8:30～17:15） | 会場作業 | 審査、陳列、講評（県博） 10:00～17:00 | ・運営委員、審査員対応 | ・打合せ９：００（部門ごとに審査準備・確認） ・審査員受付９：３０～（旅費・謝金） ・見学者事前説明１０：００～ ・審査員打合１０：００～（２階会議室） ・審査１０：３０～ ・審査名簿に得点を入力、得点順にソート、名簿出力 ・審査終了部門より陳列、展示準備、講評 ・選外作品撤去 東部→階段下通路 中・西部→第１・２室倉庫 | 15 |  | 14 | 29 | [5 empty] | 12
| 事務作業 | 審査結果まとめ |  | ・審査結果資料作成 | 3 |  | 2 | 5
９月１０日（木） （8:30～17:15） | 会場作業 | 展示作業（県博） 9:00～17:00 |  | ・展示作業（第１展示室から第３展示室の順で） ・撮影補助 | 4 |  | 6 | 10 | [5 empty] | 13
| 会場作業 | 図録用写真撮影 9:00～17:00 |  | １０：００～写真撮影 県展賞・奨励賞作品（計４８点程度） 撮影が終わり次第、展示 |  |  |  | 0
| 事務作業 | 資料提供 楯のプレート発注 賞状筆耕データ渡し 賞品券の発注 | ・県政記者資料提供 | ・奨励賞副賞（楯）の発注 ・賞状筆耕データ渡し ・賞品券の発注 | 1 |  |  | 1
|  | 目録作成 |  | 原稿作成（審査観点・作品講評・審査講評含む）、 | 4 |  | 6 | 10
|  | 図録原稿作成 |  | 原稿作成（知事・データ、要綱等含む）
|  | 入落通知発送 |  | 入・落記入、点検、封書入、発送
|  | 開示資料完成 |  | 開示資料作成、配布
|  | キャプション作成 |  | 原稿（データ）作成⇒業者委託 17:00原稿業者渡し
９月１１日（金） | 会場作業 | 展示作業 中・西部選外作品梱包（県博） 9:00～17:00 |  | ・打合せ９：００ ・中、西部選外梱包、移動 | 1 |  | 2 | 3 | [5 empty] | 12
| 事務作業 |  |  | ・目録、図録原稿入稿 | 3 |  |  | 3
９月１８日（金） | 会場作業 | 中西部選外積込（県博） 東部選外 地下へ（県博） |  | ・キャプション設置 ・中、西部選外作品積込 ・東部選外搬出準備 ・内看板（県博Ｂ１Ｆエレベーター入り口付近にある）の設置を業者に依頼 ・外看板設置 | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 4 | 4トン車2台 （作品積置） | 2
|  | 表彰式会場設営 |  | 県博営業終了時間（17:00）から、作業開始 | 6 |  |  | 6
９月１９日（土） | 会場作業 | 表彰式・テープカット | ・来賓、マスコミ対応 | ・表彰式受付 ・表彰敷司会 ・受賞者記念撮影 ・ギャラリートーク運営 | 8 |  | 3 | 11
９月１９日（土）～９月２３日（水祝） | 鳥取会場展（県博） |  |  | 看視業務 |  |  |  | 0 | 45 （9人×5日）
９月２２日（火祝） | 会場作業 | 東部会場選外作品返却準備（県博） |  | 東部（県立博物館）は９月１８日（金）に終了済み |  |  |  | 0
|  | 中部会場選外作品返却準備（倉吉体育文化会館） 9:00～12:00 |  | 作品輸送・開梱・返却準備 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | ４トン車2台 | 2
|  | 西部会場選外作品返却準備（米子市営武道館） 13:00～17:00 |  | 作品輸送・開梱・返却準備 | 1 |  |  | 1
９月２３日（水祝） | 会場作業 | 東部会場選外作品返却（県博） 受付時間：10:00～15:00 |  | 選外作品返却 | 2 |  | 3 | 5
|  | 中部会場選外作品返却（倉吉体育文化会館） 受付時間：10:00～15:00 |  | 選外作品返却 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 2
|  | 西部会場選外作品返却（米子市営武道館） 受付時間：10:00～15:00 |  | 選外作品返却 | 1 |  | 3 | 4 |  |  |  | 1
９月２４日（木） | 会場作業 | 撤去・梱包（県博） 9:00～17:00 |  | 撤去・梱包 | 2 |  | 5 | 7 | [5 empty] | 7
９月２５日（金） | 会場作業 | 撤去・梱包・積込（県博） 9:00～17:00 |  | 撤去・梱包 | 2 |  | 6 | 8 | [5 empty] | 6 | １０トン車1台 ４トン車１台 (作品積置) | 2
９月２５日（金）～１０月１３日（火） |  | 作品保管 |  | 作品保管委託 |  |  |  | 0
１０月１４日（水） | 会場作業 | 搬入・開梱・陳列準備（米子市美術館） 10:00～18:00 |  | 搬入・開梱・陳列準備 | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  | 2 |  | 6 | １０トン車1台 ４トン車１台 | 2
１０月１５日（木） | 会場作業 | ・陳列（米子市美術館） 10:00～ ・展示（米子市美術館） 10:00～18:00 |  | 陳列、展示 | 4 |  | 5 | 9 |  |  |  | 2 |  | 8
１０月１６日（金） | 会場作業 | 展示完成（米子市美術館） 10:00～18:00 |  | 展示 | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  | 2 |  | 6
１０月１7日（土） | 会場作業 | 米子展ギャラリートーク （米子市美術館） 11:00～12:00 |  | 米子展ギャラリートーク運営 | 2 |  |  | 2
１０月１7日（土）～１０月２６日（火） | 米子会場展（米子美術館） |  |  | 看視業務 |  |  |  | 0 | 50 （5人×10日） ※米子市美7人／日を希望
１０月２７日（火） | 会場作業 | 日南会場展作品仕分け・撤去・梱包 （米子市美術館）10:00～18:00 |  | 日南会場展作品仕分け・撤去・梱包 | 2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 3 |  | 7
１０月２８日（水） | 会場作業 | 撤去・梱包・積込（米子市美術館） 10:00～18:00 |  | 撤去・梱包・積込 | 2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 3 |  | 7 | １０トン車1台 ４トン車１台
１０月２９日（木） | 会場作業 | 輸送・開梱・展示（日南町美術館） 9:00～17:00 |  | 輸送・開梱・展示 | 1 |  | 1 | 2 | [5 empty] | 8 | １０トン車1台 ４トン車１台 | 2
１０月３０日（金） | 会場作業 | 日南展ギャラリートーク（日南町美術館）11:00～12:00 |  | 日南展ギャラリートーク運営 |  |  |  | 0
１０月３０日（金）～１１月８日（日） | 日南会場・選抜展（日南町美術館） |  |  | 看視業務 |  |  |  | 0 | 20 (2人×10日)
１１月9日（月） | 会場作業 | 撤去・梱包・積込（日南町美術館） 10:00～17:00 |  | 撤去・梱包・積込 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 7 | １０トン車1台 ４トン車１台 | 2
１１月10日（火） | 会場作業 | 搬入・開梱・陳列準備（倉吉体育文化会館） 9:00～17:00 |  | 搬入・開梱・陳列準備 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 6 パネル設置○人 | １０トン車1台 ４トン車１台 | 2
１１月11日（水） | 会場作業 | ・陳列（倉吉体育文化会館） 10:00～ ・展示（倉吉体育文化会館） 9:00～17:00 |  | 陳列・展示 | 2 |  | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  | 9
１１月12日（木） | 会場作業 | 展示完成（倉吉体育文化会館） 9:00～17:00 |  | 展示完成 | 2 |  | 2 | 4 |  |  | 2 |  |  | 6
１１月13日（金） | 会場作業 | 倉吉展ギャラリートーク（倉吉体育文化会館） 9:00～17:00 |  | 倉吉展ギャラリートーク運営 | 2 |  |  | 2
１１月13日（金）～１１月２２日（日） | 倉吉会場展（倉吉体育文化会館） |  |  | 看視業務 |  |  |  | 0 | 56 （4人×14日） ※ただし、倉吉博物館実施時
１１月２３日（月） | 会場作業 | 撤去・梱包（倉吉体育文化会館） 9:00～17:00 |  | 撤去・梱包 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 7
１１月２４日（火） | 会場作業 | 積込（倉吉体育文化会館） 9:00～17:00 |  | 積込 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 6 | １０トン車1台 ４トン車2台 （作品積置） | 3
１１月２４日（火）～２７日（金） 業者作品保管 | [7 empty] | 0
１１月２８日（土） | 会場作業 | 東部会場入選作品返却準備（県博） 9:00～ |  | 輸送・開梱・返却準備 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 4 | ４トン車２台 | 3
| 会場作業 | 中部会場入選作品返却準備（倉吉博物館） |  | 輸送・開梱・返却準備 |  |  |  | 0
| 会場作業 | 西部会場入選作品返却準備（米子市営武道館） 13:00～17:00 |  | 輸送・開梱・返却準備 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | １０トン車1台
１１月２９日（日） | 会場作業 | 東部会場入選作品返却（県博） 受付時間：10:00～15:00 |  |  | 2 |  | 2 | 4 | [5 empty] | 2
| 会場作業 | 中部会場入選作品返却（倉吉博物館） 受付時間：10:00～15:00 |  |  | 1 |  | 3 | 4 |  |  | 1
| 会場作業 | 西部会場入選作品返却（米子市営武道館） 受付時間：10:00～15:00 |  |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 1 |  | 2
|  |  |  | 計 | 120 | 4 | 96 | 220 | 191 | 1 | 14 | 17 | 0 | 185 |  | 26
留意事項 ・Ｈ２７も各共催館人員の協力を県から要請する。 ・展示用ワイヤーは、文化政策課のものを貸与する。ただし、足りない場合は、共催館から貸与する。 ・キャプション展示用の押しピンは、文化政策課のものを貸与する。 ・灰色の網掛け箇所は、当初契約金額に含めない。６月議会補正予算後に増額変更契約を締結する。

## R8業務日程
（仕様書別紙）
令和８年度 第７０回鳥取県美術展覧会 作業日程及び作業内容
※「作業人数」「使用車両」は見込みである
月 日 | 業務区分 | 作業内容、時間 | 作業員人数 |  |  | 使用車両 |  | 業務場所 | 概要及び注意事項等
|  |  | 一般作業員 | 美術専門作業員 | アルバイト | トラック
|  |  | （運営人員） | （美術作業人員） | （看視・受付） | ４ｔ | ２ｔ |  | 発注者(参考) | 受注者
８月２１日（金） | 審査会場設営 | 審査会場設営（パネル、照明） 9:00 ～ 12:00 | 1 | 4 |  |  |  | 県立美術館（県民ギャラリー） |  | ・県民ギャラリーのパネルを設営し、照明を設置する。
| 作品受付業務 | 東部搬入準備 13:00～17:00 | 1 | 5 |  |  | 1 | 県立福祉人材研修センター |  | ○搬入作品受付会場設営 ・受付会場設営 ・巻段を敷き搬入作品置場の養生をする。
８月２２日（土） |  | 東部搬入 作業開始 8：30～ （受付時間 9：00～15：00） | 5 | 8 |  | 2 | 1 | 県立福祉人材研修センター | ・出品料徴収 ・車両誘導（駐車場周辺に２名） | [作品受付] ①搬入・開梱（出品者） ②規格チェック ③申込書チェック ④出品一覧表、出品集計表入力 ⑤梱包 ⑥輸送（⇒倉庫）
|  | 西部搬入準備 13:00～17:00 | 1 | 5 |  |  | 1 | 県立武道館（主道場） |  | ○搬入作品受付会場設営 ・受付会場設営 ・巻段を敷き搬入作品置場の養生をする。
８月２３日（日） |  | 中部搬入 作業開始 8：30～ (受付時間 9：00～15：00) →審査会場へ搬入（版画・彫刻・写真・デザイン） | 5 | 6 |  | 1 | 1 | 倉吉博物館 →〔受付終了後〕県立美術館（県民ギャラリー） | 出品料徴収 | ○搬入作品受付会場設営 ・受付会場設営 ・巻段を敷き搬入作品置場の養生をする。 [作品受付] ①搬入・開梱（出品者） ②規格チェック ③申込書チェック ④出品一覧表入力 ⑤梱包 ⑥輸送（⇒県立美術館・県民ギャラリー又は倉庫）
|  | 西部搬入 作業開始 8：30～ (受付時間 9：00～15：00) | 5 | 8 |  | 2 | 1 | 県立武道館（主道場） | ・出品料徴収 ・車両誘導（駐車場周辺に２名） | [作品受付] ①搬入・開梱（出品者） ②規格チェック ③申込書チェック ④出品一覧表入力 ⑤梱包 ⑥輸送（⇒倉庫）
作品受付後 |  | 出品一覧表最終チェック | 3 |  |  |  |  | 受注者手配 | ・審査会用資料作成（部門別入選点数等配分表、講評用紙、採点用紙他） ・審査員打合せ資料作成 | 搬入時に入力した出品一覧表と申込書の内容を照合し内容の最終確認を行う（申込書について不明な点があれば、必要に応じて出品者に確認） ⇒８月２４日（月）1７時までに発注者へ出品申込書及び出品一覧表のデータを提出すること。
８月２４日（月） ～８月２６日（水） | 保管業務 | 作品保管（東部作品：８/２３～、中・西部作品：８/２４～）
８月２７日（木） | 審査会開催業務 | （版画・彫刻・写真・デザイン） 荷解・１日目審査会準備 9:00～17:00 | 2 | 6 |  | 2 | 1 | 県立美術館（県民ギャラリー） | １日目審査会準備・リハーサル | ・倉庫から１日目審査対象部門の作品を運搬、会場へ搬入 ・作品開梱 ・部門別点数確認 ・審査会会場準備
８月２８日（金） |  | １日目審査会、陳列、講評 9:00～17:00 （審査会10：00～彫刻・写真・デザイン部門/13:00～版画部門） | 1 | 8 |  |  |  | 県立美術館（県民ギャラリー） | ・運営委員、審査員対応、審査会司会・記録 ・見学者事前説明 ・審査会運営、審査結果集計 (審査会後) ・審査結果資料作成 ・結果通知書記入 | ・審査会作品運搬 ・審査終了部門より審査員の指示により作品陳列、展示準備 ・選外作品移動（トラックヤード等）
８月２９日（土） ～９月５日（土） | 保管業務 | 作品保管（２日目審査対象部門作品）
９月６日（日） | 審査会開催業務 | （洋画・日本画・工芸・書道） 荷解・２日目審査会準備 9:00～17:00 | 2 | 8 |  | 2 | 2 | 県立美術館（企画展示室） | ２日目審査会準備・リハーサル | ・企画展示室のパネルを設営、照明を設置する。 ・倉庫から２日目審査対象部門の作品を運搬、会場へ搬入 ・作品開梱 ・部門別点数確認 ・審査会会場準備
９月７日（月） |  | 県立美術館休館日のため、作業なし
９月８日（火） |  | ２日目審査、陳列、講評 9:00～17:00 （審査会10：00～洋画・日本画・書道部門/13:00～工芸部門） | 1 | 10 |  |  |  | 県立美術館（企画展示室） | ・運営委員、審査員対応、審査会司会・記録 ・見学者事前説明 ・審査会運営、審査結果集計 (審査会後) ・審査結果資料作成 ・結果通知書記入 | ・審査会作品運搬 ・審査終了部門より審査員の指示により作品陳列、展示準備 ・選外作品移動（トラックヤード等）
審査会後 | [8 empty] | ・目録、タイトルキャプション発注・データ入稿 ・賞状発注・データ入稿 ・講評キャプションの作成 ・賞札の作成 ・結果通知書を点検・封入
９月９日（水） | 作品搬入・展示業務 | 展示作業 9:00～17:00 | 1 | 10 |  |  |  | 県立美術館展示室 | 写真撮影（受賞作品：計48点程度） | ・展示作業 ・作品撮影補助
９月１０日（木） |  | 展示作業予備日 選外作品梱包 9:00～17:00 | 1 | 10 |  |  | 2 | 県立美術館展示室 |  | ・展示作業 ・選外作品梱包
９月１１日（金） | [8 empty] | ・県政記者資料提供、審査結果ＨＰ公開 ・結果通知発送
９月１８日（金） |  | 展示作業 9：00～17：00 | 1 | 8 |  |  | 2 | 県立美術館展示室 | 立看板設置 | ・キャプション、作品コメント等設置
|  | 表彰式・開幕式会場設営及びリハーサル 16：00～18：00 |  | 2 |  |  |  | 県立美術館ひろま | 表彰式・受賞者等受付の会場設営、表彰式・開幕式リハーサル | 表彰式会場設営
９月１９日（土） | 表彰式、開幕式開催業務 | 表彰式・テープカット 10：00～ 倉吉会場ギャラリートーク 10:40～12:00 | [5 empty] | ・県立美術館ひろま ・県立美術館展示室 | ・表彰式、開幕式運営 ・マスコミ対応 ・ギャラリートーク運営
|  | 賞状、副賞発送作業 | [6 empty] | 賞状、副賞発送（表彰式欠席者）
９月１９日（土）～９月２７日（日） 休館日：９月２４日（木） | 展覧会開催業務 （倉吉会場） | （開幕日）展示状況確認 受付・看視、会場警備（車両誘導） 9:00～17：00 | 2 | 1 |  |  |  | 県立美術館展示室 | ・受付・看視（発注者手配） ・（土日祝のみ）車両誘導（駐車場周辺に各日２名） | （開幕日）展示状況確認、修正対応
９月２６日（土） | 作品返却業務 | 選外作品積込 9：00～ | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 県立美術館トラックヤード |  | 選外作品積込、保管
|  | 東部会場選外作品返却準備 13:00～17:00 | 1 | 4 |  | 1 |  | 県立福祉人材研修センター |  | 作品輸送・開梱・返却準備
|  | 西部会場選外作品返却準備 13:00～17:00 | 1 | 4 |  | 1 |  | 県立武道館（小道場） |  | 作品輸送・開梱・返却準備
９月２７日（日） |  | 東部会場選外作品返却 作業開始9:00～ （受付時間：10:00～15:00） | 2 | 6 |  |  | 1 | 県立福祉人材研修センター |  | 選外作品返却
|  | 中部会場選外作品返却 作業開始9:00～ （受付時間：10:00～15:00） | 2 | 4 |  |  | 1 | 倉吉博物館 |  | ・作品輸送・開梱 ・選外作品返却
|  | 西部会場選外作品返却 作業開始9:00～ （受付時間：10:00～15:00） | 2 | 6 |  |  | 1 | 県立武道館（小道場） |  | 選外作品返却
９月２８日（月） | 作品撤去・搬出業務 | 鳥取会場前期・後期作品仕分け 撤去・梱包 9:00～17:00 | 1 | 8 |  |  |  | 県立美術館展示室 |  | ・鳥取会場展作品仕分け（前期・後期）・撤去・梱包
９月２９日（火） |  | 撤去・梱包・積込 9:00～17:00 | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 県立美術館展示室 |  | 撤去・梱包・積込、保管
９月３０日（水）～１０月７日（火） | 保管業務 | 作品保管（鳥取会場・後期展示作品）
９月３０日（水） | 作品搬入・展示業務 | 展示会場設営（パネル、照明） 前期作品（洋画、日本画、工芸、デザイン）搬入・開梱・陳列準備 9:00～17:00 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 県立博物館展示室 |  | ・展示会場設営（パネル、照明） ・前期作品搬入・開梱・陳列準備
１０月１日（木） |  | 陳列・展示 9:00～17:00 | 1 | 8 |  |  |  | 県立博物館展示室 | 陳列委員（4名程度）対応 10:00-12:00 | 陳列・展示 ※作品の配置や展示方法は、陳列委員の指示により決定する。
１０月２日（金） |  | 展示完成 9:00～17:00 | 1 | 6 |  |  |  | 県立博物館展示室 |  | 展示
１０月３日（土） | 展覧会開催業務 （鳥取会場） 【前期展】 | 鳥取会場ギャラリートーク 10:30～11:50 | [5 empty] | 県立博物館展示室 | 審査員対応 ギャラリートーク運営
１０月３日（土） ～１０月７日（火） |  | 【前期展】受付・看視、会場警備（車両誘導） 9:00～17:00 | 2 | 1 | 30 |  |  | 県立博物館展示室 | 車両誘導（駐車場周辺に各日２名） | ・（開幕日）展示修正対応 ・受付・看視業務（受付で目録を無償配布）
１０月８日（木） ～１０月１７日（土） | 保管業務 | 作品保管（鳥取会場・前期展示作品）
１０月８日（木） | 作品搬入・展示業務 | 前期展作品撤去・梱包 後期展作品（版画、彫刻、書道、写真）搬入・陳列準備 9:00～17:00 | 1 | 8 |  | 2 |  | 県立博物館展示室 |  | ・前期展作品撤去・梱包 ・後期展作品搬入・陳列準備
１０月９日（金） |  | 陳列・展示 9：00～17:00 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 県立博物館展示室 | 陳列委員（4名程度）対応 10:00～12:00 | ・後期作品展示 ※作品の配置や展示方法は、陳列委員の指示により決定する。
１０月１０日（土） |  | 展示完成 9:00～17:00 | 1 | 6 |  |  |  | 県立博物館展示室 |  | 展示
１０月１１日（日） ～１０月１５日（木） | 展覧会開催業務 （鳥取会場） 【後期展】 | 【後期展】受付・看視、会場警備（車両誘導） 9:00～17:00 | 2 | 1 | 30 |  |  | 県立博物館展示室 | ・車両誘導（駐車場周辺に各日２名） | ・（開幕日）展示修正対応 ・受付・看視業務（受付で目録を無償配布）
１０月１６日（金） | 作品撤去・搬出業務 | 撤去・梱包 9:00～17:00 | 1 | 8 |  |  |  | 県立博物館展示室 |  | 撤去・梱包
１０月１７日（土） |  | 撤去・梱包・積込 9:00～17:00 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 県立博物館展示室 |  | 撤去・梱包・積込
１０月２１日（水） | 作品搬入・展示業務 | 搬入・開梱・陳列 10:00～18:00 | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 米子市美術館展示室 | 陳列委員（4名程度）対応 14:00-16:00 | 搬入・開梱・陳列 ※作品の配置や展示方法は、陳列委員の指示により決定する。
１０月２２日（木） |  | 陳列・展示 10:00～18:00 | 1 | 10 |  |  |  | 米子市美術館展示室 | 陳列委員（4名程度）対応 10:00-12:00 | 陳列・展示 ※作品の配置や展示方法は、陳列委員の指示により決定する。
１０月２３日（金） |  | 展示完成 10:00～18:00 | 1 | 8 |  |  |  | 米子市美術館展示室 |  | 展示
１０月２４日（土） | 展覧会開催業務 （米子会場） | 米子会場ギャラリートーク 10:30～11:50 | [5 empty] | 米子市美術館展示室 | 審査員対応 ギャラリートーク運営
１０月２４日（土） ～１１月１日（日） |  | 受付・看視 10:00～18:00 | 2 | 1 | 63 |  |  | 米子市美術館展示室 |  | ・（開幕日）展示修正対応 ・受付・看視業務（受付で目録を無償配布）
１１月２日（月） | 作品撤去・搬出業務 | ・あなたが好きな作品賞作品撮影 ・撤去・梱包 ・日南展示作品仕分け 10:00～18:00 | 1 | 8 |  |  |  | 米子市美術館展示室 | 写真撮影（「あなたが好きな作品賞」受賞候補作品：計5点程度） 10:00～12:00 | ・作品撮影補助 ・撤去・梱包
１１月３日（火・祝） |  | 撤去・梱包・積込 10:00～18:00 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 米子市美術館展示室 |  | 撤去・梱包・積込、輸送（⇒倉庫）
１１月４日（水）～１１月５日（木） | 保管業務 | 全作品保管
１１月６日（金） ～１１月１７日（火） |  | 作品保管（日南会場展示作品以外）
１１月６日（金） | 作品搬入・展示業務 | 輸送・開梱・陳列・展示 9:00～17:00 | 1 | 8 |  | 2 |  | 日南町美術館展示室 |  | ・倉庫から日南展示作品を運搬、会場へ搬入 ・開梱・展示 ※作品の配置や展示方法は、学芸員の指示により決定する。
１１月７日（土） ～１１月１５日（日） | 展覧会開催業務 （日南会場） | 受付・看視 8:30～17：00 | 2 | 1 | 18 |  |  | 日南町美術館展示室 |  | ・（開幕日）展示修正対応 ・受付・看視業務（受付で目録を無償配布）
１１月１７日（火） | 作品撤去・搬出業務 | 撤去・梱包・積込 10:00～17:00 | 1 | 8 |  | 2 |  | 日南町美術館展示室 |  | 撤去・梱包・積込、輸送（⇒倉庫）
１１月１８日（水） ～１１月２７日（金） | 保管業務 | 全作品保管
１１月２８日（土） | 作品返却業務 | 返却作品積込 10：00～ | 1 | 5 |  | 2 | 2 | 倉庫 |  | 返却作品積込
|  | 東部会場入選作品等作品返却準備 13:00～17:00 |  |  |  | 1 | 1 | 県立福祉人材研修センター |  | 輸送・開梱・返却準備
|  | 西部会場入選作品等作品返却準備 13:00～17:00 | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 県立武道館（小道場） |  | 輸送・開梱・返却準備
１１月２９日（日） |  | 東部会場入選作品等返却 作業開始9:00～ （受付時間：10:00～15:00） | 2 | 8 |  |  | 1 | 県立福祉人材研修センター |  | 入選作品、無鑑査作品、運営委員作品、審査員作品返却
|  | 中部会場入選作品等返却 作業開始9:00～ （受付時間：10:00～15:00） | 2 | 6 |  |  | 2 | 倉吉博物館 |  | ・作品輸送・開梱 ・入選作品、無鑑査作品、運営委員作品、審査員作品返却
|  | 西部会場入選作品等返却 作業開始9:00～ (受付時間：10:00～15:00) | 2 | 8 |  |  | 1 | 県立武道館（小道場） |  | 入選作品、無鑑査作品、運営委員作品、審査員作品返却
|  |  | 74 | 300 | 141 | 35 | 30