## 報告書（構成例）
委託業務履行状況等報告書（構成例）
指定様式 | 添付書類（例）
| 参考様式 | 任意様式
表紙（様式17-1）
委託業務履行状況等報告書（様式17-2）
工事監理業務従事表
監理業務日誌
工事立会・検査記録
定例打合せ議事録
監理状況写真
工事進捗状況報告書（様式17-3）
全体工程表
月間作業内容
工事状況写真

## 様式17-1
（様式１７－１）
平成２６年 月 日
指導監督員 様
統括責任者 ㊞
委 託 業 務 履 行 状 況 等 報 告 書 （ 月分）
次の委託業務に係る履行状況及び建設工事の進捗状況を報告します｡
記
| １ 委託業務の名称 |  | ○○庁舎新築工事に係る工事監理業務
２ 委託業務の場所
| ３ 履 行 期 間 |  | 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
| ４ 委託業務報告 |  | 別紙 「委託業務履行報告書（ 月分）」 のとおり。
別紙 「委託業務履行報告書（ 月分）」 のとおり。

## 様式17-2
（様式１７－２）
委 託 業 務 履 行 状 況 等 報 告 書 （ 月分）
平成２６年 月 日 作成
項 目 | 主な処理事項等
工事進捗状況 | 工事進捗率（計画） | %
（工事統括、各請負者ごとの進捗状況） | 工事進捗率（実施） | %
打合せ、協議事項等
（指導監督員、官公庁等）
指示事項等
（請求、通知、報告、承諾、申出、質問、回答、解除等）
検査、立会、確認
（材料、機器、施工、安全管理等）
追加、変更事項
（新規追加、増設、設計図書の変更）
その他の事項

## 様式17-3
（様式１７－３） |  | 工 事 進 捗 状 況 報 告 書 （ 月分）
工事名称 | ○○庁舎新築工事に係る工事監理業務
建物名称 |  |  | 構造階数 |  | 建築面積(m2) |  |  | 延べ面積(m2) |  |  |  | 工 期 |  |  |  | 備考(変更契約等)
[5 empty] | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | 平成２６年 月 日から平成２６年 月 日
[5 empty] | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | 平成２６年 月 日から平成２６年 月 日
[5 empty] | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | 平成２６年 月 日から平成２６年 月 日
[5 empty] | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | 平成２６年 月 日から平成２６年 月 日
[5 empty] | ㎡ |  |  | ㎡ |  |  | 平成２６年 月 日から平成２６年 月 日
〔Ⅰ〕建替工事工程状況（計画・実施）
工事費総合計（円） |  |  |  | 工程＼年月 |  | ７月 | ８月 |  | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月
|  |  |  | 計画工程 |  | 0% | 10% |  | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
100000 |  |  |  | 実施工程 |  | 0% | 10% |  | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80.6%
(当該工の請負総額：消費税別) |  |  |  | 実施／計画 |  | 0% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
〔Ⅱ〕実施工程状況（平成２６年 月末現在）
工事名称 |  |  | 請負者名 |  |  |  | 請負金額 |  |  | 工事出来高 |  |  |  | 工事進捗率(%)
[7 empty] | （千円：消費税抜） |  |  | （千円：消費税抜）
○○庁舎新築工事に係る工事監理業務 |  |  | 株式会社 ○○工務店 | [8 empty] | 計画 | 80%
[7 empty] | 100000 |  |  | 80600 |  | 実施 | 80.6%
計画
実施
計画
実施
計画
実施
計画
実施
請負合計金額 |  |  |  | ― |  |  | 100000 |  |  | 80600
進捗率8.3%
[9 empty] | 注） 表中の工事進捗率の記入例は |  |  |  |  | 累計進捗率80.6%

## 業務従事表
2014 |  | 年 | 3 | 月 | 工事監理業務従事表 | [6 empty] | 単位h
業務名 | [9 empty] | 場 所
履行期間 |  | 平成 年 月 日～平成 年 月 日
氏名 日付 |  | 総括責任者 |  | 現場担当技術者 |  | 現場担当技術者 |  | 現場担当技術者 |  | 現場担当技術者
計
|  | 監理内容 | (h) | 監理内容 | (h) | 監理内容 | (h) | 監理内容 | (h) | 監理内容 | (h)
1 | 7 | [10 empty] | 0
2 | 1 | [10 empty] | 0
3 | 2 | [10 empty] | 0
4 | 3 | [10 empty] | 0
5 | 4 | [10 empty] | 0
6 | 5 | [10 empty] | 0
7 | 6 | [10 empty] | 0
8 | 7 | [10 empty] | 0
9 | 1 | [10 empty] | 0
10 | 2 | [10 empty] | 0
11 | 3 | [10 empty] | 0
12 | 4 | [10 empty] | 0
13 | 5 | [10 empty] | 0
14 | 6 | [10 empty] | 0
15 | 7 | [10 empty] | 0
16 | 1 | [10 empty] | 0
17 | 2 | [10 empty] | 0
18 | 3 | [10 empty] | 0
19 | 4 | [10 empty] | 0
20 | 5 | [10 empty] | 0
21 | 6 | [10 empty] | 0
22 | 7 | [10 empty] | 0
23 | 1 | [10 empty] | 0
24 | 2 | [10 empty] | 0
25 | 3 | [10 empty] | 0
26 | 4 | [10 empty] | 0
27 | 5 | [10 empty] | 0
28 | 6 | [10 empty] | 0
29 | 7 | [10 empty] | 0
30 | 1 | [10 empty] | 0
31 | 2 | [10 empty] | 0
合計/月 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 技術者E換算 |  | 技術者E換算 |  | 技術者E換算 |  | 技術者E換算 |  | 技術者E換算 |  | 0
累 計 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 業務日誌
監 理 業 務 日 誌
業務名称 | ○○庁舎新築工事に係る工事監理業務 |  | 統括責任者 | 現場監督員
日 時 | 平成 年 月 日 （ ） | ：００ ～ ：００
場 所
出 席 者
監 理 業 務 内 容
協議事項等
指示事項等
その他

## 検査立会確認記録
検 査 ・ 立 会 ・ 確 認 記 録
業務名称 | ○○庁舎新築工事に係る工事監理業務 |  | 統括責任者 | 現場監督員
日 時 | 平成 年 月 日 （ ） | ：００ ～ ：００
場 所
立 会 者
項 目 | 検 査 ・ 立 会 ・ 確 認 内 容 |  | 経過・結果